## Foglio2
COMUNE DI ………………………………………..
PROVINCIA DI ……………………………………...
Committente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
indirizzo: …………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
Telefono: ………………….…………………………………………..………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………….…………………...……………………………………………………………………………………………………………………………
PROGETTO: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oggetto: ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI
|  |  | Prestazioni professionali |  | Note/esempi
|  | 1 | Definizione obiettivi dell'intervento
| 1 |  | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. | * | Es.: Realizzazione di un intervento consistente in un nuovo edificio residenziale/ristrutturazione per uso del committente
|  | 2 | Prestazioni preliminari al progetto edilizio
| 2 |  | Verifica consistenza proprietà | * | Acquisizione titoli di proprietà del terreno, verifica titolarità e/o comproprietà e/o presenza di problematiche con terzi confinanti, acquisizione di estratto mappa, estratto aerofotogrammetrico, …
| 3 |  | Verifica di fattibilità urbanistica dell'intervento: acquisizione e verifica norme urbanistiche | * | Estratto PGT, norme tecniche, vincoli paesistici, altri elementi condizionanti il progetto
| 4 |  | Verifica eventuali altri elementi condizionanti | * | presenza elettrodotti, corsi d'acqua da cui mantenere distanze, strade,……
|  | 3 | Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..) | * | vedi prestazioni specialistiche
|  | 4 | Progetto Preliminare
| 5 |  | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente | * | Numero vani, su un piano o più piani, classe energetica dell'edificio, budget di spesa …
| 6 |  | Analisi ed elenco delle condizioni da considerare nel progetto | * | Esposizione, posizione del fabbricato nel lotto, …
| 7 |  | Rilievo topografico | * | vedi prestazione specialistica: rilievo di massima/strumentale/planoaltimetrico …
| 8 |  | Eventuale verifica della posizione dei confini se non evidente al fine di stabilire l'effettiva estensione dell'area di proprietà | *
| 9 |  | Prime proposte di progetto | * | Schizzi anche a mano in planimetria, prospettive, sezioni.
| 10 |  | Confronti con il committente per messa a punto e scelta soluzione | * | Colloqui vari con committente per analisi soluzione/i preparate, messa a punto degli obbiettivi
| 11 |  | Proposta progettuale di massima | * | su cad: piante, sezioni e prospetti di massima
| 12 |  | Rendering | * | Primo planivolumetrico 3d, viste esterne
| 13 |  | Espandibilità | * | Definire possibilità future di espansione, modifiche, vincoli...
| 14 |  | Confronto con altri tecnici specialisti | * | Verifiche di fattibilità geologica, strutturale, paesistica, impianti…
| 15 |  | Verifica fattibiltà del progetto con Comune | * | Confronto con il tecnico comunale...
| 16 |  | Stima sintetica dei costi di costruzione | * | Stima parametrica a mq/mc
|  | * | Verifiche preliminari
| 17 |  | Verifica presso gli enti vari delle modalità autorizzative degli allacci, delle posizioni delle linee esistenti, delle modalità di allaccio | * | Contattare enti gestori acqua potabile, scarico acque nere, smaltimento acque bianche, gas di rete, energia elettrica, telefono, connessione internet, …
|  | 5 | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altreAutorizzazioni
Elaborati grafici
|  | * | Elementi che devono essere rappresentati negli elaborati grafici
| 18 |  | Estratto mappa catastale | *
| 19 |  | Estratto PGT | *
| 20 |  | Estratto Aerofotogrammetrico | *
| 21 |  | Estratto Carta Tecnica Regionale | *
| 22 |  | Rilievo topografico: rielaborazione del rilevo topografico con indicazione delle sezioni realizzate, orientamento altre indicazioni utili | * | tipologia rilievo, scala di rappresentazione 1:100, 1:50
| 23 |  | Rilievo dettagliato dell'immobile ed eventuali stratigrafie | * | in caso di ristrutturazione
| 24 |  | Realizzazione modello tridimensionale del terreno ed eventule foto-inserimento dell'edificio | * | per zone con vincolo paesistico o terreni in pendio
| 25 |  | Sovrapposizione rilievo-Pgt e dimostrazione del dell'area edificabile disponibile | *
| 26 |  | Sezioni di rilievo : n. … | * | Almeno due sez. (longit.-trasvers.) - indicare quante in funzione della morfologia del terreno
| 27 |  | Planimetria generale: sc. 1:200 | *
| 28 |  | Piante, sezioni, prospetti di progetto | * | scale 1:100 o 1:50 in funzione della zona urbanistica
| 29 |  | Tabelle di verifica degli standard urbanistici | * | parcheggi, verde, volume, superficie coperta, indici……
| 30 |  | Tabelle verifica rapporti aeroilluminanti | * | ricambi d'aria,
| 31 |  | Tabella s.u. e s.n.r ai sensi dell'art. 11 D.M. 10/05/77 | *
| 32 |  | Progetto schematico del verde e dei percorsi di accesso | * | Sistemazione delle eventuali aree esterne a verde, passaggi veicolari, parcheggi, …
| 33 |  | Dimostrazione Volumi di scavo | * | planimetria
| 34 |  | Planimetria con distacco edifici confinanti con relativa altezza dei fabbricati | * | acqusizione eventuali deroghe, convenzioni con terzi con atti notarili
| 35 |  | Progetto accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche) | * | Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia
| 36 |  | Progetto, elaborati grafici linee vita | *
| 37 |  | Planimetrie scarichi L.R 62 | * | richiesta parere preventivo
| 38 |  | Piante, sezioni, prospetti di sovrapposizione, tavole di confronto | * | in caso di ristrutturazione
| 39 |  | Elabor.grafici rappresentat. Posizionamento apparati ricezione radiotelevisivi, unità esterne condizionatori | * | Parabole, ecc.
| 40 |  | Elab.grafici posizionamento pannelli solari | *
| 41 |  | Elab. Grafici progetto posizionamento pannelli fotovoltaici | *
| 42 |  | Elab. Grafici sistemi di accumulo e riutilizzo acque meteoriche | * | per eventuali usi di innaffio del verde privato
|  | * | Autorizz. smaltim. acque nere
| 43 |  | Planimetria con individuaz. Rete acque nere interne alla proprietà. Punto di consegna, opere da realizzare | *
| 44 |  | Relazione tecnica | *
| 45 |  | Domanda di autorizzazione | *
in alternativa per zone non servite da pubblica fognatura
|  |  | Richiesta dichiarazione di zona non servita da fognatura al Comune/Ente gestore della fognatura | *
|  |  | Richiesta autorizzazione scarico nel sottosuolo alla Provincia | *
|  |  | Planimetria con individuazione sitemi di smaltimento | *
|  | * | Autorizz. smaltim. acque bianche
| 46 |  | Planimetria con individuaz. Rete di raccolta acque bianche interna alla proprietà, Punto di consegna/modalità di dispersione, opere da realizzare | *
| 47 |  | Relazione tecnica | *
| 48 |  | Domanda di autorizzazione | *
|  | * | Relazioni tecniche
| 49 |  | Relazione tecnica illustrativa | * | Dati committente, individuazione proprietà, descriz. Progetto
| 50 |  | Relazione sull'accessibilità, visitabilità, adattabilità (barriere architettoniche) | * | Accessibilità, visitabilità ed adattabilità in ragione della destinazione d'uso e della tipologia edilizia
| 51 |  | Relazione sulla conformità del progetto alle norme igienico sanitarie | *
| 52 |  | Relazione linee vita | *
|  | * | Redazione allegati vari
| 53 |  | Compilazione modello per domanda permesso di costruire/Dia | *
| 54 |  | Dimotrazione della legittimità di manufatti esistenti da demolire ai fini del recupero della slp | * | estremi precedenti autorizzazioni, condoni, ecc.
| 55 |  | Dichiarazione in materia di terre e rocce da scavo | * | Ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 4/2008
| 56 |  | Modello Istat | *
| 57 |  | Dichiarazione di non obbligatorietà progetto VV.FF. | * | Eventuale... se la pratica non è soggetta
| 58 |  | Parere preventivo ASL o eventuale autocertificazione (in alternativa al parere ASL) | *
| 59 |  | Eventuale autorizzazione/convenzione per deroga delle distanze minime dai confini | *
|  |  | (Eventuali altri allegati) ……………………………….. | *
|  | * | Documentazione fotografica
| 60 |  | Fascicolo documentazione fotografica stato di fatto | *
| 61 |  | Planimetria di rilievo con indicati i punti di scatto | *
|  | * | Autorizzazione paesaggistica
| 62 |  | 2 copie elaborati grafici di progetto | *
| 63 |  | Relazione paesaggistica | * | completa di Documentazione fotografica e punti di scatto
| 64 |  | Valutazione paesistica | *
| 65 |  | Fotoinserimento | *
| 66 |  | Rilievo, progetto e confronto degli alberi ad alto fusto
| 67 |  | Rilievo, progetto e confronto dei ricevitori radiotelvisivi e degli impianti di condzionamento inseriti in facciata o sulla copertura
| 68 |  | Indicazione grafica nell'area di pertinenza dell'edificio dei sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque meteoriche previsti per gli eventuali usi di innaffio del verde privato
| 69 |  | Elaborati grafici di progetto con il posizionamento dei pannelli fotovoltaici
|  | * | Richiesta parere ARPA
| 70 |  | Pratica per ottenre il parere | * | Eventuale presenza terreno da bonificare/ eternit/…
|  | * | Calcolo oneri concessori
| 71 |  | Calcolo oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione (calcolo classe edificio) | *
| 72 |  | Computo metrico estimativo per calcolo oneri (nel caso di ristrutturazione) | *
| 73 |  | Dichiarazione di congruità del computo metrico estimativo delle opere | *
|  | * | Coordinamento prestazioni specialistiche e raccolta relativa documentazione
| 74 |  | Progetto e relazione tecnica D.lgs n. 192/05 - L. 10/91 | * | vedi pratiche specialistiche
| 75 |  | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà | * | vedi pratiche specialistiche
| 76 |  | Relazione tecnica sull'acustica del fabbricato ed eventuali altri elaborati - norma di riferim. | * | vedi prestazioni specialistiche
| 77 |  | Protocollo presentazione progetto VV.FF. | * | vedi prestazioni specialistiche
|  | * | Eventuali altre prestazioni e documentazioni particolari
|  |  | ………………………………………………………………… | * | es. inquinamento elettromagnetico
|  |  | ………………………………………………………………… | *
|  |  | ………………………………………………………………… | *
|  |  | ………………………………………………………………… | *
|  | * | Consegna del progetto
| 78 |  | Illustrazione del progetto all'ufficio tecnico | *
| 79 |  | Protocollo del progetto | *
|  | * | Copie della documentazione da produrre
|  |  | 3 copie complete di cui sopra + 1 copia elaborati grafici principali (2 per il Comune, 1 per lo studio, 1 copia elaborati grafici principali per cliente) | * | Oltre eventuali copie aggiuntive per vincoli/…
|  | 6 | Progetto Esecutivo
|  | * | Disegni generali
| 80 |  | Planimetria generale sc.1:100 | *
| 81 |  | Piante, prospetti, sezioni sc. 1:50 | *
| 82 |  | Tavole tracciamento edificio | *
| 83 | * | Scelta materiali da costruzione
| 84 | * | Render interni ambienti principali
|  | * | Particolari costruttivi/stratigrafie |  | Elaborati necessari a definire in modo compiuto le opere edili da realizzare, in scala adeguata (sc. : 1:20, 1:10, 1:5, …)
| 85 |  | Piante e sezioni per inquadramento dei particolari costruttivi | *
| 86 |  | Stratigrafia da fondo scavo a pavimento finito interrato Sc. 1:10 | *
| 87 |  | Stratigrafia solai fuoriterra Sc. 1:10 | *
| 88 |  | Stratigrafia solaio di copertura/pensiline | * | Particolari costruttivi
| 89 |  | Stratigrafia solaio terrazzo/balconi/logge | * | Particolari costruttivi,pilette…
| 90 |  | Gronde | * | Particolari costruttivi, nodo muro-tetto, ponti termici...
| 91 |  | Murature | * | Abaco murature con stratigrafie tipo…
| 92 |  | Dettagli costruttivi delle aperture | * | Dettagli costruttivi di spalle, parapetti, architravi, davanzali e soglie, …
| 93 |  | Scale | * | Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi
| 94 |  | Tavole di dettaglio dei servizi igienici | * | Posizione e tipo sanitari, sviluppo di ogni parete con posizione sanitari, miscelatori, …sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato)
| 95 |  | Tavola di dettaglio per la cucina | * | Posizione attacchi impianti, scarichi, sviluppo di pavimenti e rivestimenti (per ogni lato), …
| 96 |  | Casellario pavimenti e interni ed esterni | *
| 97 |  | Parapetti e ringhiere | * | Particolari costruttivi
| 98 |  | Comignoli | * | Particolari costruttivi, attraversamenti, isolamenti….
| 99 |  | Recinzione e cancelli | * | Piante, sezioni sc. 1:20 e particolari costruttivi
| 100 |  | Controsoffitti | * | Abaco, tipologie, quantità…
|  |  | ……………………………………………………………………… | *
|  | * | Abaco serramenti (porte e finestre)
| 101 |  | Piante di riferimento e abaco descrittivo | * | posizione, misure, caratteristiche dei serramenti
| 102 | * | Verifica/aggiornamento con progetti esecutivi speciali |  | Verifica/aggiornamento architettonico con progetto strutture, impianti, indagini geologiche …
|  | * | Studio forometrie
| 103 |  | Tavole con forometrie/cavedi/… eventualmente in collaborazione con specialisti impianti | *
|  | * | Progetto esecutivo scarichi acque bianche e nere
| 104 |  | Planimetria con tracciato tubazioni, pendenze, pozzetti, fosse, diametri, … sc. 1:100 -1:50 | *
| 105 |  | Colonne ed esalatori bagni | * | posizione, diametro
|  | * | Layout architettonico per impianti
| 106 |  | Layout per impianto elettrico | * | posiiz. Prese, interruttori, punti luce, …
| 107 |  | Layout per impianto idraulico | * | posiz. Radiatori, split raffrescamento, …
| 108 | * | Acquisizione progetti specialistici |  | Progetto strutture, progettoimpianti, piano di sicurezza, …
|  | 7 | Prestazioni relative all'appalto dei lavori edili e degli altri artigiani
|  | * | Appalto opere da impresa edile
| 109 |  | Progetto esecutivo | * | vedi sopra
| 110 |  | Capitolato prestazionale | *
| 111 |  | Capitolato speciale d'appalto | *
| 112 |  | Computo metrico | *
| 113 |  | Cronoprogramma dei lavori | *
| 114 |  | Bozza contratto d'appalto | *
| 115 |  | Elenco prezzi unitari per categorie | *
| 116 |  | Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico | *
|  | * | Assistenza all'appalto
1 | 117 |  | Scelta ditte da interpellare: riunione con committente | * | Mediamente veranno interpellate 3 ditte
2 | 118 |  | Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi | *
3 | 119 |  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute | *
4 | 120 |  | Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili | * | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …
5 | 121 |  | Confronto offerte con computo metrico estimativo inziale per la verifica di congruità | *
6 | 122 |  | Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa | *
7 | 123 |  | Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione | *
| 130 | * | Appalto opere da fabbro |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 137 | * | Appalto serramenti esterni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 144 | * | Appalto serramenti interni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 151 | * | Appalto pavimenti interni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 158 | * | Appalto pavimenti esterni |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 165 | * | Appalto marmi e rivestimenti in pietra |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 172 | * | Appalto tinteggiature |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 179 | * | Appalto controsoffitti e cartongessi |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 186 | * | Appalto ascensori/elevatori |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 193 | * | Appaltpo opere da vivaista/giardinaggio |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 200 | * | Appalto opere da idraulico |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 207 | * | Appalto opere da elettricista |  | vedi documenti appalto opere da impresa edile
| 214 | * | Quadro economico generale
| 210 |  | Redazione di quadro economico riportante tutte le voci di spesa | * | Elenco importo appalti, spese tecniche, oneri vari, …
|  | 8 | Gestione della costruzione e D.L.
|  | * | Inizio lavori
| 211 |  | Comunicazione di inizio lavori | *
| 212 |  | Acquisizione notifica preliminare ASL | * | A cura del Committente
| 213 |  | Richiesta sopralluogo ufficio tecnico | * | Richiesta verifica punti fissi di riferimento per quote/distanze
| 214 |  | Deposito denuncia L. 1086/71 | *
|  | * | Coordinamento operatori coinvolti nella costruzione |  | Definizione modalità di comunicazione, orari, procedure di interfaccia tra i vari operatori del cantiere, in accordo con il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione
| 215 |  | aggiornamento cronoprogramma | *
| 216 |  | coordinamento ditte appaltatrici | *
| 217 |  | coordinamento tecnici specialisti | *
| 218 | * | Tracciamenti |  | Vedi prestazioni specialistiche topografo
|  | * | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti
| 219 |  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici | *
| 220 |  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro (mediamente 2 sopralluoghi settimanali) | *
| 221 |  | Compilazione giornale di cantiere e redazione verbali | *
| 222 |  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe | *
| 223 |  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax | *
|  | * | Richiesta allaccio acquedotto
| 224 |  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare | *
| 225 |  | Relazione tecnica | *
| 226 |  | Domanda di allaccio | *
| 227 |  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore | * | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia
|  | * | Richiesta allaccio energia elettrica
| 228 |  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare | *
| 229 |  | Relazione tecnica | *
| 230 |  | Domanda di allaccio | *
| 231 |  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore | * | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia
|  | * | Richiesta allaccio gas
| 232 |  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare | *
| 233 |  | Relazione tecnica | *
| 234 |  | Domanda di allaccio | *
| 235 |  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore | * | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia
|  | * | Richiesta allaccio telecom
| 236 |  | Planimetria con individuaz. punto di consegna, opere da realizzare | *
| 237 |  | Relazione tecnica | *
| 238 |  | Domanda di allaccio | *
| 239 |  | Coordinamento con tecnici Ente Gestore | * | Sopralluoghi, incontri, documentazione varia
|  | * | Richieste e coordinamento Enti vari |  | Ad esempio: Ferrovie dello Stato, ANAS, Provincia, Soprintendenza, ARPA, ASL, Consorzi vasi irrigui superficiali, ecc.
|  | * | Assistenza collaudo statico
|  | 9 | Contabilità dei lavori |  | Da quantificare separatamente per ogni ditta appaltatrice
|  | * | Opere da impresa edile
| 240 |  | Valutazione e approvazione nuovi prezzi | *
| 241 |  | Approvazione bollettini opere in economia | *
| 242 |  | Misurazione dei lavori in contraddittorio con le imprese esecutrici | *
| 243 |  | Redazione SAL | *
| 244 |  | Liquidazione delle imprese | *
| 245 |  | Registrazione pagamenti | *
| 246 |  | Quadro economico a consuntivo | * | Compilazione di quadro economico consuntivo in base alle contabilità e alle altre voci di spesa
| 247 |  | Confronto preventivi-consuntivo | *
| 255 | * | Opere da idraulico |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 263 | * | Opere da elettricista |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 271 | * | Serramenti esterni |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 279 | * | Serramenti interni |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 287 | * | Opere da fabbro |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 295 | * | Pavimenti interni |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 303 | * | Pavimenti esterni |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 311 | * | Marmi e rivestimenti in pietra |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 319 | * | Tinteggiature |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 327 | * | Controsoffitti e cartongessi |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 335 | * | Ascensori/piattaforme |  | vedi contabilità opere da impresa edile
| 343 | * | Opere di vivaista/giardinaggio |  | vedi contabilità opere da impresa edile
|  | 10 | Tutela del committente
|  | * | Gestione eventuali opere non conformi
|  | * | Gestione eventuali riserve da parte dell'mpresa
|  | * | Gestione eventuali contenziosi Committente /Impresa
|  | 11 | Richiesta agibilità
|  | * | Redazione di documenti necessari
| 344 |  | Comunicazione di fine lavori al Comune | *
| 345 |  | Asseverazioni di conformità opere edili | *
|  | * | Reperimento documenti necessari
| 346 |  | Certificato di conformità impianto riscaldamento | * | conformità al progetto, salubrità, barriere architettoniche…
| 347 |  | Certificato di conformità impianto elettrico | * | Impianti elettrici, messa a terra, gas, idro termosanitario, tv…
| 348 |  | Certificato di collaudo statico | *
| 349 |  | Certificato di collaudo impianti di sollevamento | * | ascensori, montacarichi e montaauto con acquisizione numero matricola
| 350 |  | Accatastamento | *
| 351 |  | Autorizzazione allaccio fognature | *
| 352 |  | Certificato di Prevenzione Incendi o DIA | *
| 353 |  | Richiesta numero civico | *
| 354 |  | Certificazione energetica | *
|  | * | Domanda di agibilità
| 355 |  | Redazione di domanda | *
| 356 |  | Copie documentazione reperita | * | vedi elenco sopra
| 357 |  | Protocollo domanda | *
|  | 12 | Prestazioni specialistiche
|  | * | Lavori di topografia
|  |  | Rilievo | *
|  |  | Tracciamento confini | *
|  |  | Tracciamenti scavo e fabbricato | *
|  |  | Picchettamento preventivo per scavi | * | Con strumento topografico
|  |  | Definizione e tracciamento quote di riferimento | * | Con livello
|  |  | Tracciamento definitivo a quota fondazioni | * | Con strumento topografico
|  |  | Verifiche partenze muri piano interrato | * | Con strumento topografico
|  |  | Verifica partenza muri p.terra | * | Con strumento topografico
|  | * | Accatastamento
|  |  | Tipo mappale | *
|  |  | Planimetrie catastali | *
|  |  | Docfa | *
|  |  | Visura finale | *
|  | * | Prestazioni urbanistiche (piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero, ecc..) |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Strutture |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Sicurezza |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Impianto elettrico e speciali |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Impianti idro termosanitario |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Progetto isolamento acustico |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Prevenzione incendi |  | Vedi relativo mansionario
|  | * | Collaudo statico
|  | * | Certificato energetico
|  | * | Relazione geologica
|  | * | Pratiche per contributi risparmio energetico/detrazioni fiscali
|  | * | Pratiche per eventuali altri contributi
|  | * | Progetto arredamento - decoro interno
|  | * | Progetto piscina
Elaborati grafici
Progetto impianto
Capitolato
Richeista offerte
Analisi e confronto offerte
Predisposizione contratto d'appalto
|  | * | Altri eventuali progetti specialistici
|  | * | Rendering ad alta definizione/filmati
|  | 13 | Servizi addizionali
|  | * | Varianti edilizie in corso d'opera
|  |  | Varianti al progetto esecutivo con acquisizione varianti redatte dai progettisti specialisti | * | Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto esecutivo
|  |  | Varianti al permesso di costruire | * | Prestazioni analoghe a quelle previste per il progetto definitivo
|  | * | Assistenza alla definizione del programma di manutenzione e alla redazione del fascicolo dell'opera
|  | * | Redazione fascicolo dell'opera
| 357 |  | Documentazione ufficiale | * | DIA, permesso di costruire, varianti, agibilità, contratti per utenze, certificati impianti…
| 358 |  | Raccolta originali o copie conformi | *
| 359 |  | Verifica documenti ufficiali | * | Verifica con il costruito
| 360 |  | Redazione disegni as-built opere edili | * | architettonici, strutture, fognature…
| 361 |  | Disegni as-built impianti | * | Impianti elettrico e speciali (citofono, tvcc, telefono, dati, antintrusione...), meccanici, irrigazione, piscina…
| 362 |  | Verifica disegni as-built impianti | * | Verifica con il costruito
| 363 |  | Raccolta Manuali d'uso e manutenzione | * | Impianti, serramenti,coibenti, guaine ecc.
| 364 |  | Raccolta Scorte materiali con relativo elenco e schede tecniche | * | Piastrelle, pietre, pitture, coppi…
| 365 |  | Verifica in sito della corrispondenza del fascicolo dell'opera con quanto certificato dai fornitori | *
|  | 14 | Assistenza dopo la fine dei lavori
|  |  | Sopralluoghi a richiesta del cliente | *
|  |  | Redazione elenco eventuali difetti | *
|  |  | Contatto ditte esecutrici per eliminazione difetti e coordinamento opere | *
|  |  | Verifica lavori eseguiti | *
|  |  | Svincolo trattenute a garanzia | *