## IMP ELE
COMUNE DI ………………………………………..
PROVINCIA DI ……………………………………...
Committente: ……………………………………………………………………………………………
indirizzo: …………………………………………..…………………………………………………….
Telefono: ………………….…………………………………………..…………………………………
E-mail: …………………….…………………...………………………………………………………….
PROGETTO: ………………………………………………………………………………………………
Oggetto: ELENCO PRESTAZIONI PROFESSIONALI (impianti elettrici e speciali)
|  | Prestazioni professionali per impianti elettrici |  | Note/esempi
| 1-ELE | Definizione obiettivi dell'intervento
1 | □ | Colloquio con committente per capire l'obiettivo da raggiungere. Rif. Impianto elettrico e speciali | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Definizione MACRO impianti: - impianto distribuzione luce e forza motrice - impianto illuminazione - impianto illuminazione di emergenza - impianto telefonico/rete dati - impianto videocitofonico/tvcc - impianto anti-intrusione - impianto rivelazione incendi - impianto antenna tv - diffusione sonora - fotovoltaico - building automation - .......... - ..........
| 2-ELE | Incontro/analisi con/del progetto edile
2 | □ | Approfondimento impianti specialistici | * | Richiesta di tutte le tavole, piante, sezioni, prospetti, planimetrie dell'edile
|  |  | * | Acquisizione informazioni circa le utenze da servire (eventuale stesura dell'elenco dei carichi elettrici) - Acquisizione informazioni circa il progetto degli impianti meccanici - Classificazione degli ambienti secondo la normativa CEI (ambienti medici, ambienti a rischio di esplosione ecc) - Progetto Illuminotecnico
|  |  | * | Acquisizione informazioni aggiuntive circa l'intervento conseguente a vincoli, distanze ecc.
3 | □ | Definizione dettagliata obiettivi e/o esigenze e/o richieste del committente | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Per ogni MACRO impianto proposta o raccolta richiesta delle tipoligie impiantistiche: - schemi tipologici alimentazione (MT, BT Autoproduzione) - impianto distribuzione luce e forza motrice con... - impianto illuminazione - Progetto Illuminotecnico - impianto illuminazione di emergenza - impianto telefonico/rete dati - impianto videocitofonico/tvcc - impianto anti-intrusione - impianto rivelazione incendi - impianto antenna tv - diffusione sonora - fotovoltaico - building automation - ......... - .........
| 3-ELE | Progetto Preliminare
4 | □ | Rilievo / controllo dell'esistente rispetto al progetto | * | Visita sul posto
5 | □ | Verifiche c/o enti vari delle modalità di allaccio e potenze impegnate/richieste | * | Contattare società distribuzione energia elettrica.
|  |  | * | individuazione vincoli derivanti da enti: C.T., Vigili del Fuoco, serbatoi, gas dotti, zone di rispetto, ecc..
6 | □ | Confronto con committente o altri tecnici specialistici | * | Tavole preliminari e accettazione da parte progettista edile e impianti meccanici
|  |  | * | Colloqui vari e messa a punto obiettivi/passaggi tecnici, forometrie, passaggi, vincoli da parte di altra impiantistica
7 | □ | Progetto preliminare | * | Schemi a Blocchi preliminari con identificazione locali tecnici, passaggi condotti indicativi. Calcoli preliminari per identificazione Potenze - Coordinamento con Impiantista meccanico per calcoli preliminari di dimensionamento
8 | □ | Redazione computo estimativo preliminare | * | Elenco costi per macro voci per singola tipologia impiantistica.
9 | □ | Redazione relazione tecnica preliminare. | * | Descrizione preliminare impianti
10 | □ | Copia su supporto informatico progetto preliminare | * | Copia su cd in formato informatico (pdf) degli elaborati del progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.
11 | □ | Copia cartacea progetto preliminare | * | Copia cartacea progetto preliminare: elaborati grafici, relazioni, computi.
12 | □ | Esposizione progetto a committtente | * | Esposizione del progetto preliminare scelte progettualie e tipologie impiantistiche adottate
| 4-ELE | Progetto finalizzato all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'edificazione |  | (per ottenere permesso di costruire/DIA/eventuali altreAutorizzazioni
13 | □ | Progetto impianto D.M. 37/08 o dichiarazione di non obbligatorietà | * | Aquisizione documentazioni da progettista architettonico su tipologie costruttive adottate e redazionie relazione tecnica e produzione due copie cartace firmate.
14 | □ | Verifica e Calcolo Protezione scariche atmosferiche secondo CEI 81-10 | * | Redazionie relazione tecnica e produzione due copie cartace firmate.
15 | □ | Copie su supporto informatico | * | Copia su cd in formato informatico (PDF) delle ralazioni o dichiarazioni
16 | □ |  | *
| 5-ELE | Elaborazione progetto esecutivo
17 | □ | Rilievo, visita cantiere | * | verifica spazi, altezze, forometroie, ecc..
18 | □ |  | *
19 | □ | Colloqui con impiantista meccanico per eventuali richieste impiantistiche. | * | valutazione di scelte per tipologie impiantistiche al fine di ottenere le prestazioni richieste
20 | □ | Elettrici e Speciali: per ogni tipologia di intervento (eventualmente si possono raggruppare più tipologie di interventi nei singoli elaborati) | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | Progetti esecutivi con almeno: - planimetrie - sezioni coordinate - schemi unifilari Quadri elettrici con ausiliari - schemi a blocchi - particolari e dettagli installativi - tabella potenze elettriche ed alimentazioni - calcoli di dimensionamento linee e coordinamento protezioni - calcoli illuminotecnici se richiesto progetto illuminotecnico - relazione illustrativa intervento - capitolato tecnico e d'appalto - computo metrico per richieste d'offerta - computo metrico estimativo - elenco degli elaborati consegnati
21 | □ | Rapproti con Enti per definizione locali contatori, punti ingresso, cabine MT | □ □ | Riunioni con progettisti e definizie delle assistenze civili per forometrie e manufatti
| 6-ELE | Prestazioni relative all'appalto dei lavori impiantistici
22 | * | Appalto opere da elettricista
|  | Progetto esecutivo | * | vedi sopra
|  | Capitolato prestazionale e relazione illustrativa | *
|  | Capitolato speciale d'appalto | *
|  | Computo metrico | *
|  | Cronoprogramma dei lavori | *
|  | Bozza contratto d'appalto | *
|  | Elenco prezzi unitari per categorie | *
|  | Computo metrico estimativo dettagliato ed analitico | *
23 | * | Assistenza all'appalto
|  | Scelta ditte da interpellare: riunione con committente | * | Mediamente verranno interpellate 3 ditte
|  | Consegna documentazione alle imprese invitate a fare l'offerta ed illustrazione dei lavori da eseguirsi | *
|  | Redazione di tabella di confronto delle offerte ricevute | *
|  | Esame delle offerte ricevute e verifica correttezza delle offerte, richiesta chiarimenti alle imprese, omogeneizzazione delle offerte in modo da renderle comparabili | * | Verifica errori di interpretazione, errori di calcolo, prezzi fuori ordine di grandezza, mancanza di prezzi, …
|  | Confronto offerte con computo metrico estimativo iniziale per la verifica di congruità | *
|  | Riunione di presentazione al committente dei risultati e scelta dell'Impresa | *
|  | Definizione contratto con impresa scelta (sconti, tempi, pagamenti,…) ed assistenza alla sottoscrizione | *
| 7-ELE | Gestione della costruzione e D.L.
24 | * | Direzione lavori generale - Vigilanza dei lavori |  | Verifica della corrispondenza delle opere con il permesso di costruire e autorizzazioni, con il progetto esecutivo, con le specifiche del Capitolato , con la regola dell'arte, con le norme vigenti
|  | Illustrazione del progetto esecutivo e dei particolari costruttivi alle ditte appaltatrici | *
|  | Acquisizione Costruttivi imprese e approvazione | *
|  | Sopralluoghi a cadenza variabile a seconda delle fasi di lavoro | *
|  | Eventuale redazione verbali | *
|  | Redazione eventuali sospensioni o proroghe | *
|  | Redazione eventuali ordini di servizio via fax | *
| 8-ELE | Collaudi
25 | * | Da definire | *
|  | Redazione as-built | *
|  | Relazione finale sulla consistenza dei lavori e verifica di rispondenza al progetto d'appalto | *
|  | Raccolta e riordino documenti finali di collaudo elaborati dalle imprese | *
|  | Esecuzione dei collaudi funzionali e prestazionali. | * |  | compresa verifica dei parametri elettrici es. resistenza di terra, intervento protezioni, loro effettivo coordinamento, ecc.). NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od all'installatore.
|  |  | * |  | Impostazione scadenziario manutenzioni e controlli (con dettaglio scadenze e descrizione controlli da effettuare…) NB.: da definire inizialmente se tale compito spetta al progettista od all'installatore.
Per impianti speciali: verifica con enti preposti (preparazione documentazione, presentazione e verifica congiunta…)